PLAN DE MANAGEMENT

# Creşterea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei infantile prin implementarea unui sistem integrat al managementului calităţii 2015-2018

Manager,

Dr. Catalin VISEAN

CUPRINS

A. Descrierea situaţiei actuale a Spitalului de Pediatrie Ploieşti

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări

C. Identificarea problemelor critice

D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată

1. Scop

2. Obiective (indicatori)

3. Activităţi (definire, încadrare în timp – grafic Gantt)

4. Rezultate aşteptate

F. Concluzii

G. Anexe

ÎNTOCMIREA PLANULUI DE MANAGEMENT

Scop, obiective

Scopul fundamental al strategiei Spitalului de Pediatrie Ploieşti îl constituie satisfacerea aşteptărilor pacienţilor  prin asigurarea serviciilor medicale şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii actului medical.

Specific unui spital, consider că un element esenţial pentru activitatea de conducere este autoritatea pe care o are managerul în organizaţie şi care trebuie privită din două puncte de vedere: capacitatea de analiză şi sinteză a datelor şi previzionarea obiectivelor, precum si autoritatea de a emite decizii manageriale. Astfel, managerul trebuie să înţeleagă, să sprijine în mod activ şi să conducă efectiv procesele de formare şi dezvoltare personală. Capacitatea de a educa reprezintă baza pentru eficacitatea instituţiei, prin asigurarea dezvoltării personale, profesionale şi organizaţionale.

Managerul unui spital trebuie să ştie şi să fie capabil să înţeleagă faptul că, în absenţa formarii continue, performanţele instituţiei nu se vor îmbogăţi în mod considerabil.

Obiectivele spitalului şi transpunerea acestora în direcţii de acţiune sunt cuprinse şi dezvoltate în etapa de planificare, atât strategică (pe termen lung), cât şi operaţională (în scopul realizării obiectivelor specifice, pe termen scurt), aceasta venind în sprijinul direct al îndeplinirii obiectivelor strategice ale unităţii noastre.

Planul de management este  elaborat de echipa managerială, în acest sens, având ca linii directoare următoarele:

- buna cunoaştere a unităţii spitaliceşti;

- identificarea nevoilor şi aşteptărilor pacienţilor;

- implicare personală în planificarea financiară;

- programarea cheltuielilor pe surse de venit;

- optimizarea administrării bugetului;

- adaptarea permanentă la scimbările ce survin în legislaţia specifică;

- atragerea de surse alternative de finanţare;

- cunoaşterea perfectă a cadrului legislativ;

- necesitatea cultivării relaţiilor cu finanţatorii, donatorii şi clienţii;

- fundamentarea deciziilor cu informaţii financiare;

- eficienţa – corelarea rezultatelor activităţii cu consumurile;

- informarea şi responsabilizarea personalului;

- integrarea planului financiar (valori, misiune, obiective, rezultate).

A. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEŞTI

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEŞTI este cea mai importantă unitate sanitară publică ce asigură asistenţa medicală pediatrică de pe teritoriul judeţului Prahova, aceasta fiind singura din judeţ cu secţie de Chirurgie şi ortopedie pediatrică.

Adresabilitatea la nivelul spitalului este foarte ridicată, atât din zona municipiului Ploieşti şi împrejurimi şi din întreg judeţul Prahova, precum şi din comune ale judeţelor învecinate: Dâmboviţa şi Buzău.

Conform Direcţiei Judeţene de Statistică Prahova, populaţia judeţului Prahova, după domiciliu, pe grupe de vârstă (la 1 iulie 2014) era 815.471 de persoane, din care 114.348 de persoane (0 – 14 ani),  514.339 de persoane (15 – 59 ani), 187.054 de persoane (60 de ani şi peste), proporţia populaţiei pediatrice fiind de aproximativ 14% din populaţia judeţului Prahova.

- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEŞTI este înfiinţat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 243/19.03.2003, prin reorganizarea secţiilor de pediatrie, chirurgie şi ortopedie pediatrică, ambulatoriul de specialitate din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Spitalul îşi desfăşoară activitatea în baza OMS nr. 754/2010 privind aprobarea structurii organizatorice şi funcţionează în subordinea Primăriei Municipiului Ploieşti din data de 26.11.2014, în baza HG nr. 999/2014.

De la înfiinţare şi până în prezent, structura organizatorică a suportat modificări în dinamică, adaptate nevoilor populaţiei şi politicilor de sănătate din România (s-au produs modificări ale secţiilor şi compartimentelor, ambulatoriul integrat, înfiinţare CSM şi Unitate transfuzii sanguine, CPU). Toate aceste modificări sunt însă insuficiente pentru asigurarea unor condiţii hoteliere bune pentru micii pacienţi.

Spitalul funcţionează în prezent în trei locaţii: Str. M. Eminescu nr.4-6, B-dul Independenţei nr.18 şi T. Vladimirescu nr.127 (CSM).

Structura organizatorică

Spitalul de Pediatrie Ploieşti  este organizat în :

- 3 Secţii clinice cu 135 paturi :

- Secţia Pediatrie I ( 0-3 ani )    - 57 paturi :

7 medici (din care 1 medic rezident); 23 personal sanitar mediu; 13 personal auxiliar sanitar;

- Secţia Pediatrie II ( 3-18 ani ) – 45 paturi :

5 medici; 15 personal sanitar mediu; 10 personal auxiliar sanitar

- Secţia Chirurgie şi ortopedie pediatrică – 25 paturi :

5 medici (1 rezident); 9 personal sanitar mediu; 6 personal auxiliar sanitar

- Compartiment A.T.I. – 8 paturi :

2 medici; 7 personal sanitar mediu; 5 personal auxiliar sanitar

- Compartiment Primiri Urgenţe funcţional din data de 01.07.2006 – Comitetul director la propunerea managerului identifică necesitatea organizării CPU în spital, cerere aprobată prin OMS nr. 404/12.04.2006.

Compartiment Primiri Urgenţe : 4 medici (din care 2 medici rezidenţi); 13 personal mediu sanitar; 9 personal auxiliar sanitar.

- Unitate Transfuzie Sanguină înfiinţată conform adresei Ministerului Sănătăţii – Direcţia Organizare şi Politici Salariale nr. XI/A/55515/EN/10145/11.10.2013 şi a OMS nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare.

TOTAL :  135 paturi + 16 paturi însoţitori + 8 paturi spitalizare de zi:

23 medici;  67 personal sanitar mediu; 43 personal auxiliar sanitar .

Deşi spitalul are în structura aprobată 135 de paturi, doar 110 sunt finanţate de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.

- Laboratoare  3 :

- Laborator B.F.T : 2 medici (1 rezident); 1 personal medical cu studii superioare (profesori CFM); 3 personal sanitar mediu.

- Laborator analize medicale :2 medici (din care 1 medic rezident); 2 personal medical cu studii superioare (biolog, chimist); 8 personal sanitar mediu; 1 personal auxiliar sanitar

- Laborator radiologie : 2 medici (din care 1 medic rezident); 8 personal sanitar mediu; 1 personal auxiliar sanitar.

- Compartiment de supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale : 1 personal mediu sanitar;

- Farmacie cu circuit intern :	1 farmacist; 2 personal sanitar mediu;

- Cabinet medicină dentară :	1 medic;

- Sterilizare centrală: 		2 personal sanitar mediu;

- Compartiment statistică și informatică medicală:

2 personal mediu sanitar;

- Dietetică:				1 personal mediu sanitar;

- Bloc operator:			6 personal mediu sanitar; 2 personal auxiliar;

- Spălătorie modernă deservită de       2 spălătorese;

- Personal muncitor: 			14;

- Personal Tesa: 			16 ( din care 3 funcţii de conducere ).

Total personal spital = 		          214

| Medici | Alt pers.san. cu studii sup. | Pers. San. Mediu | Pers. Aux. san. | Tesa | Muncitori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 5 | 67 | 43 | 16 | 14 |
| 13.55% | 2.40% | 46.50% | 20.48% | 7.94% | 9,13% |

- Ambulatoriul  integrat al spitalului funcţionează cu cabinete în specialităţile : pediatrie (2 cabinete – 4 medici) încadraţi pe spital; Chirurgie şi ortopedie pediatrică 1 cabinet – 5 medici încadraţi pe spital; oftalmologie 2 medici (din care 1 medic rezident); endocrinologie 2 medici (din care 1 medic rezident); O.R.L. 2 medici; dermatovenerologie 2 medici (din care 1 medic rezident); cardiologie 2 medici (din care 1 medic rezident); alergologie 2 medici (din care 1 medic rezident); cabinet neurologie 1 medic rezident.

- Fişier şi statistică medicală: personal mediu 3

Total personal ambulatoriu integrat  = 30

| Medici | Alt pers.san. cu studii sup. | Pers. San. Mediu | Pers. Aux. san. | Tesa | Muncitori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | - | 17 | 7 | - | - |
| 35.13% | - | 45.95% | 18.92% | - | - |

Centrul de Sănătate Mintală ( C.S.M. ) : 2 medici;	1 psiholog;	3 personal mediu sanitar;

2 personal auxiliar sanitar; 1 psiholog clinician; 1 psiholog pedagog; 1 kinetoterapeut.

Total personal CSM = 11

Total personal unitate   =  255

| Medici | Alt pers.san. cu studii sup. | Pers. San. Mediu | Pers. Aux. san. | Tesa | Muncitori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 8 | 114 | 58 | 16 | 14 |
| 17,60% | 3.13% | 44,70% | 22,70% | 6.27% | 5.60% |

- Conform Ord. Nr.39/25.01.2008 integrare a activităţii spitalului + ambulatoriu, medicii efectuează activităţi în ambulatoriu conform programării 1 zi/săptămână pentru a asigura accesul pacienţilor la medicul preferat.

De precizat, pentru condiţiile actuale, că structura organizatorică trebuie adaptată tendinţelor actuale din sănătate, de a se reduce internările continue şi de a creşte spitalizarea de zi.

Pentru viitor, în structura organizatorică, consider necesară înfiinţarea unei secţii ORL pediatrie.

Adaptarea la noile cerinţe şi la dinamica socială impune şi o îmbunătăţire a managementului resurselor umane.

Indicatori privind personalul medico-sanitar:

| AN | MEDICI/TOTAL PERS. ANGAJAT (fără medici rezidenţi) % | PERSONAL SANITAR MEDIU/TOTAL PERSONAL ANGAJAT (%) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 11,9 | 45,3 |
| 2012 | 12,5 | 45,3 |
| 2013 | 12,5 | 45,0 |
| 2014 | 13,0 | 45,0 |

Necesarul de personal pentru asistenţa medicală spitalicească pe categorii de personal şi tipuri de activităţi, în conformitate cu prevederile OMS 1224/2010 s-a stabilit la o limită medie. (Normativele personal conform OMS 1224/2010, Anexa nr. 1).

În cadrul unităţii sunt repartizaţi 11 medici rezidenţi.

Pentru a avea o viziune corectă asupra nevoilor de servicii de sănătate furnizate de spital se impune o evaluare a serviciilor de sănătate furnizate actual.

Adresabilitatea pentru serviciile medicale spitaliceşti este foarte ridicată, ceea ce conduce la un număr de pacienţi externaţi mai mare decît indicatorii la nivel naţional cu o durată medie de spitalizare mai mică şi cu un indice de utilizare a patului mai mare.

## ANUL 2013

| Nr. crt | Indicatori/secţii | Secţia Pediatrie I | Secţia Pediatrie II | Chirurgie şi ortopedie pediatrică | Anestezie şi terapie intensivă | Total spital |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Număr de paturi |
|  | Aprobate | 57 | 45 | 25 | 8 | 135 |
|  | Medii | 57 | 45 | 25 | 8 | 135 |
| 2. | Număr de bolnavi |
|  | Intraţi | 2626 | 2499 | 1735 | - | 6860 |
|  | Aflaţi+intraţi | 2658 | 2515 | 1741 | 2 | 6916 |
|  | Aflaţi+intraţi+transferaţi | 2697 | 2606 | 3439 | 1598 | 10340 |
| 3. | Om zile spitalizare | 11353 | 10102 | 4720 | 2039 | 28214 |
| 4. | Indice de utilizare paturi | 199,2 | 224,5 | 188,8 | 254,9 | 209 |
| 5. | Durata medie de spitalizare | 4,2 | 3,9 | 1,4 | 1,3 | 4,1 |
| 6. | Rulajul bolnavilor | 47,3 | 57,9 | 137,6 | 199,8 | 51,2 |
| 7. | Rata de ocupare a paturilor | 54,6% | 61,5% | 51,7 | 69,8% | 57,3% |
| 8. | Transfer interspitalicesc | 39 | 91 | 1698 | 1596 | 3424 |
| 9. | Total ieşiţi | 2627 | 2513 | 1753 | - | 6893 |

## ANUL 2014

| Nr. crt | Indicatori/secţii | Secţia Pediatrie I | Secţia Pediatrie II | Chirurgie şi ortopedie pediatrică | Anestezie şi terapie intensivă | Total spital |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Număr de paturi |
|  | Aprobate | 57 | 45 | 25 | 8 | 135 |
|  | Medii | 57 | 45 | 25 | 8 | 135 |
| 2. | Număr de bolnavi |
|  | Aflaţi | 14 | 2 | 3 | 4 | 23 |
|  | Intraţi | 2110 | 2092 | 1396 | 0 | 5598 |
|  | Aflaţi+intraţi | 2124 | 2094 | 1399 | 4 | 5621 |
|  | Aflaţi+intraţi+transferaţi | 2170 | 2202 | 2910 | 1358 | 8640 |
| 3. | Om zile spitalizare | 10048 | 8787 | 3948 | 1610 | 24393 |
| 4. | Indice de utilizare paturi | 176,3 | 195,3 | 157,9 | 201,3 | 180,7 |
| 5. | Durata medie de spitalizare | 4,63 | 3,99 | 1,36 | 1,19 | 4,3 |
| 6. | Rulajul bolnavilor | 38,1 | 48,9 | 116,4 | 169,8 | 41,6 |
| 7. | Rata de ocupare a paturilor | 48,30% | 53,51% | 43,26% | 55,15% | 49,51% |
| 8. | Transfer interspitalicesc | 46 | 108 | 1511 | 1354 | 3019 |
| 9. | Total ieşiţi | 2078 | 2074 | 1425 | 0 | 5577 |

Monitorizare Indicatori:

1. scăderea numărului total de internări continue;

2. creşterea internărilor continue cu ICM ridicat / total internări;

3. creştere internări de zi / total internări;

4. creştere ICM / spital;

5. scăderea numărului de transferuri interspitaliceşti ;

6. creşterea procentului calificativelor pozitive în totalul chestionarelor de satisfacţie

Evaluare indicatori

| Internări | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Internări continue | 6893 | 6555 | 6227 |
| Internări continue cu ICM crescut / total internări | 60% | 70% | 75% |
| Internări zi / total internări | 16% | 30% | 35% |
| ICM spital | 0,9238 | 0,95 | 0,97 |
| Transferuri | 137 | 110 | 95 |
| Calificative pozitive / total chestionare de satisfacţie | 85% | 90% | 90% |

| Indicator/an | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ian. ~martie | Ian.~martie | Apr. ~ dec. | Ian.~ dec. |
| Indice de complexitate a cazurilor | 0,9238 | 0,9548 | 0,9705 | 0,9891 |

B. ANALIZA DE TIP SWOT A SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEŞTI

Mediul intern

| Puncte tari: | Puncte slabe: |
| --- | --- |
| realizare contract cu CAS Prahova (şi peste valoare contract – fără arierate); realizarea de venituri suplimentare din donaţii şi sponsorizări; mecanism de decontare prin DRG, ceea ce diminuează riscul financiar al spitalului; spitalul nu are datorii restante sau arierate; | nu s-au realizat contracte cu asiguratori privaţi; nu s-au exploatat toate sursele de venit; |
| - dotare tehnică prin sponsorizări (proiecte personale ale managerului şi comitetului director): laborator, sală chirurgie, UTS; - activitate medicală desfăşurată fără incidente majore. - asigurare de resurse umane cu pregătire superioară (medici primari, doctori în medicină, rezidenţi pentru asigurarea echipei medicale viitoare); păstrarea celor cu înaltă calificare; motivarea personalului prin acordarea tichetelor de masă (alte spitale nu acordă acest drept salariaţilor din lipsa resurselor financiare), evaluări periodice ale performanţelor profesionale. | - infrastructura: săli de aşteptare, condiţii hoteliere; ce ţin de structură: lipsă secţii: ORL, oftalmologie, neurochirurgie pediatrică, ortoptică; lipsa acreditării RENAR pentru laboratorul de analize medicale proceduri greoaie pentru încadrare cu personal (legislativ); blocări de posturi; |
| Politica de resurse umane privind relatia medic-pacient; Servicii conexe (bucătărie, laborator de analize, etc) Adresabilitatea in crestere datorita calitatii actului medical. | reorganizări impuse de M.S. fără cunoaşterea reală a situaţiei; motivare insuficientă a personalului (limitată legislativ); program de lucru extenuant (gărzi pentru personal cu îmbolnăviri frecvente, grave, cu ieşiri din sistem de personal cu experienţa; |
| Servicii conexe (bucătărie, laborator de analize, etc) | F.O. nevalidate (prepondedent lipsa CNP); Adresabilitatea foarte ridicată a pacienţilor constituie şi un punct slab prin comparaţie cu capacitatea de spitalizare - Constrângeri determinate de limitarea spatiilor disponibile; compartimentarea saloanelor este improprie respectării circuitelor şi inexistenţa grupurilor sociale la nivelul standardelor de acreditare; |

Mediul extern:

| Oportunităţi: | Ameninţări: |
| --- | --- |
| - Posibilitatea initierii de parteneriate cu alte unităţi sanitare, în vederea elaborării de proiecte comune sau parteneriate si schimb de experienţă între cadrele medicale; | -instabilitate legislativa; |
| - Posilibitatea elaborării de proiecte cu finantare nerambursabilă destinate domeniului sanitar; | -standarde europene de acreditare cerute greu accesibile pe termen scurt ; |
| -Diversificarea seviciilor oferite prin crearea unor noi secţii: ORL, balneofizioterapie | -criza economică, subfinanţarea sistemului sanitar; |
|  | -constrângerea legislaţiei în ceea ce priveşte motivarea personalului; |
|  | -concurenţa datorată mediului privat în sistemul medical. |
|  | - Existenţa sau apariţia pe piaţa serviciilor de sănătate a altor spitale/clinici private – potenţiali furnizori de servicii medicale de pediatrie, care asigură şi condiţii hoteliere de bună calitate. Tot în acest sens, poate apare un decalaj social între persoanele care îşi pot permite o asigurare suplimentară şi persoanele defavorizate. |
|  | - Creşterea costurilor asistenţei medicale care poate conduce la creşterea decalajului în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate, între populaţia cu venituri decente şi populaţia aflată în pragul sărăciei. |

C. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE ALE

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEŞTI

1. a) Adresabilitatea populaţiei cu vârsta 0 – 18 ani fiind foarte mare (spitalul actual asigură asistenţă medicală întregii populaţii infantile din judeţul Prahova, cât şi unui procent considerabil din judeţele învecinate) este imperios necesară găsirea unei soluţii pentru desfăşurarea actului medical într-o locaţie adecvată.

b) Spitalul actual având trei locaţii diferite (Secţii spital, Laboratoare,  Cabinete Ambulatoriu şi anexe spital în Str. M. Eminescu nr 4-6, CSM – Str. T.Vladimirescu şi  Cabinete Ambulatoriu: Oftalmologie, ORL, Dermatovenerologie, BFT şi birouri TESA în Bd. Independenţei nr 18) se realizează cu dificultate corespondenţa între acestea, cât şi transportul pacienţilor dintr-o clădire în alta, implicând şi costuri suplimentare de administrare.

c) Oportunitatea înfiinţării noului spital de pediatrie se bazează pe lipsa confortului şi a condiţiilor de internare a pacienţilor, datorate spaţiilor reduse, aglomerate şi uzate, dar şi pe faptul că sunt astfel încălcate normativele de spaţiu şi confort pentru pacienţi şi aparţinători – condiţii obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească spitalul pentru funcţionare.

2. Deblocarea posturilor şi creşterea flexibilităţii privind încadrarea cu personal prin stabilirea unor limite minimale, care să asigure calitatea serviciilor, precum şi a unor limite maximale, astfel încât între cele două limite, conducerea unităţii să poată decide nivelul de încadrare cu personal.

3. Pentru creşterea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei infantile sunt necesare demersuri către autorităţile locale şi centrale (MS) pentru achiziţionarea de aparatură de înaltă performanţă în secţiile medicale, importantă pentru desfăşurarea activităţii medicale în condiţii de normalitate.

D. SELECŢIONAREA UNEI PROBLEME PRIORITARE

CU MOTIVAREA ALEGERII FĂCUTE

Scopul fundamental al Spitalului de Pediatrie Ploieşti îl constituie:

- adaptarea activităţii spitalului la nevoile şi cerinţele populaţiei privind rezolvarea problemelor medicale  - urgenţe medico-chirurgicale;

- diversificarea activităţii spitaliceşti, dar cu menţinerea calităţii actului medical;

- menţinerea spitalului pe o poziţie favorabilă între furnizorii de servicii medicale similare, prin creşterea complexităţii afecţiunilor diagnosticate şi tratate în spital.

Drept urmare am identificat o problemă prioritară în creşterea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei infantile prin implementarea unui Sistem Integrat al Managementului Calităţii.

E. DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU PROBLEMA PRIORITARĂ IDENTIFICATĂ

1. SCOP

Managementul actual al spitalului, urmăreşte în primul rând interesul public şi este îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante pentru un număr cât mai mare de pacienţi care necesită asistenţa medicală pediatrică.

Am considerat prioritară această problemă întrucât dezideratul tuturor, personal medical şi pacienţi este acela de a asigura servicii medicale de calitate.

Serviciile medicale de calitate duc la creşterea gradului de satisfacţie a pacientului, dar şi a personalului medical (siguranţa în muncă, motivarea, valorizarea personalului).

Pentru a fi competitiv şi concurenţial, un spital care asigură servicii medicale trebuie să îşi cunoască concurenţii, să studieze performanţele lor, să se preocupe de satisfacerea pacienţilor, să cunoască zonele de influenţă, piaţa şi tendinţele de evoluţie ale acestora.

În acest sens, spitalul trebuie să evolueze către o mai mare adaptabilitate şi flexibilitate a echipelor, o mai multă recunoaştere a rolului şi importanţei resurselor umane, trebuie să se consulte aupra rolului de organizare şi funcţionare (să analizeze periodic toate verigile lanţului de realizare a îngrijirilor medicale, să le formalizeze şi să le simplifice, privind fluxul de pacienţi, de resurse şi de informaţii).

Dezvoltarea şi promovarea spitalului, bazat pe activitate medicală competitivă şi sustenabilă, activitate şi servicii de înaltă calitate, accesibile tuturor, sprijinită de o forţă de muncă calificată şi responsabilă.

2. OBIECTIVE ŞI INDICATORI

- Economice:

a) utilizarea optimă a resurselor limitate;

b) implementarea unui sistem informatic integrat, pentru crearea unei baze de date unitare;

c) întocmirea unui plan de investiţii multianual pentru realizarea dotării cu aparatură medicală

necesară;

d) atragerea de resurse economice prin sponsorizări + donaţii  - fonduri folosite pentru achiziţionarea, cu respectarea legislaţiei în vigoare, de aparatură medicală necesară diagnosticării afecţiunilor tratate în spital.

- Medicale:

- întocmirea în dinamică, de ghiduri de diagnostic şi tratament;

- respectarea protocoalelor de diagnostic şi tratament;

- creşterea complexităţii afecţiunilor diagnosticate şi tratate în Spitalul de Pediatrie Ploieşti.

- Sociale:

- creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor, prin diagnostic şi tratament corect, complet şi prompt;

- creşterea satisfacţiei personalului prin valorizarea lui;

- creşterea siguranţei în activitate a personalului medical superior (vezi malpraxis).

4. 	Învăţare:

-    capital intelectual;

-    formare profesională continuă – iniţierea unui Plan de formare profesională

-    competenţe strategice pentru comitet director, medici, personal medical şi administrativ.

2.1. PERSPECTIVA FINANCIARĂ

2.1.1 Surse de date:

  - Planul de investiţii

  - Planul de achiziţii

  - BVC (Buget de venituri şi cheltuieli – pe spital, pe secţii medicale şi compartimente aferente)

  - Contul de execuţie bugetară

  - Sistemul intern de contabilitate şi sistemul intern de gestiune stocuri

2.1.2  Obiective:

- Monitorizarea periodică (trimestrial sau semestrial şi anual) a indicatorilor economico-

financiari specifici:

| Ce urmărim? | Cum măsurăm? Indicator % | Indicator realizat 2014 (%) | Obiectiv stabilit (GR sau Vo)* (%) | Nivel | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimizarea administrării bugetului şi atragerea de surse alternative de finanţare | Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat | 85,35 | 95-98 | Financiar-contabil | Director economic |
|  | Procentul veniturilor proprii * din totalul veniturilor spitalului | 14,22 | 15 |  |  |
|  | Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli ale spitalului | 57,13 | 50 |  |  |
|  | Procentul cheltuielilor de personal din total sume decontate de CAS şi din sume asigurate de bugetul MS | 58,11 | 65 |  |  |
|  | Procentul cheltuielilor cu medicamente în total cheltuieli spital ________________________ Costul mediu pe zi de spitalizare | 8,68 ______________ 339,46 | 8 ______________ 400-450 |  |  |

*  Conform OMS nr. 1384/2010, sintagma „venituri proprii” înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.

- ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE

  - Indicatori economico-financiari

A. Indicatori privind execuţia bugetară

| Nr crt | Denumirea indicatorilor | 2013 mii lei | 2014 mii lei | 2015 mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | VENITURI TOTALE | 12787,96 | 16228 | 13418,79 |
| 1 | Venituri din concesiuni şi închirieri | 65,69 | 43,52 | 45,00 |
| 2 | Venituri din prestări servicii şi alte activităţi | 196,36 | 147,27 | 250,00 |
| 3 | Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate | 10024,54 | 13945,63 | 11368,79 |
| 4 | Venituri din contracte încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat | - | 956,01 | 1000,00 |
| 5 | Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului sănătăţii | 1004 | 54,98 | 54,00 |
| 6 | Donaţii şi sponsorizări | - | - |  |
| 7 | Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii | 1243,72 | 838,22 | 300,00 |
| 8 | Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii | 253,65 | 241,13 | 400,00 |
| II | CHELTUIELI TOTALE | 12890,90 | 13075 | 16650,00 |
| 1 | Cheltuieli de personal | 8645,28 | 8691 | 8043,00 |
| 2 | Bunuri şi servicii | 3991,97 | 4088,31 | 7282,00 |
| 3 | Cheltuieli de capital | 253,65 | 241,12 | 1250,00 |

B. Indicatori de (rezultat) performanţă

| Nr crt | Denumirea indicatorilor | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Execuţie bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat (%) | 91,32 | 85,35 | 95-98 |
| 2 | Procentul veniturilor proprii din total venituri (%) | 21,22 | 14,22 | 15,27 |
| 3 | Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital (%) | 61,60 | 57,13 | 48,31 |
| 4 | Procentul cheltuielilor de personal din total sume decontate de casele de asigurări de sănătate şi din sumele asigurate din bugetul MS (%) | 78,39 | 58,11 | 64,74 |
| 5 | Procentul cheltuielilor cu medicamente în totalul cheltuielilor spitalului (%) | 9,13 | 8,68 | 7,81 |
| 6 | Costul mediu pe zi de spitalizare | 323,07 | 339,46 | 400-450 |

2.2 PERSPECTIVA ÎNVĂŢARE

2.2.1 Surse de date:

- Statistici pentru formare; plan de formare profesională continuă

- Educaţie medicală continuă (puncte EMC): cursuri de perfecţionare, participare la conferinţe

medicale, articole publicate, etc.;

- Evaluare anuală a competenţelor şi performanţelor profesionale individuale:

- Pentru funcţiile de execuţie:

  - cunoştinţe şi experienţă profesională;

  - promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor prevăzute în fişa

postului;

- calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate;

- asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort

suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină;

- intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu

încadrarea în normative de consum;

- adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate;

  - Pentru funcţiile de conducere (în plus faţă de analizele pentru funcţiile executive):

    - cunoştinţe privind scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii;

    - capacitatea de organizare şi coordonare a activităţii compartimentului;

    - capacitatea  de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea;

    - capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat neconflictual, de bună conduită şi colaborare cu celelalte compartimente/secţii/birouri.

2.2.2 Obiective

a) asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în fişa postului;

b) asigurarea pregătirii profesionale continue a personalului din subordine;

c) dezvoltarea competenţelor şi a abilităţilor de comunicare;

d) monitorizarea la nivelul fiecărui compartiment/secţie medicală a performanţelor angajaţilor, utilizând în acest sens indicatori cantitativi şi calitativi specifici şi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Evaluarea managementului resurselor umane:

| Ce urmărim? | Cum măsurăm? Indicator | Indicator realizat 2014 | Obiectiv stabilit | Nivel | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performanţa managementului resurselor umane | Numărul mediu de bolnavi externaţi pe un medic ____________________________ Numărul mediu de consultaţii pe un medic în ambulatoriu | 283,16 3110,42 | 280 3200 | Strategic | Manager şi director medical |
|  | Numărul mediu de consultaţii pe un medic în camera de gardă/CPU | 2514,80 | 2600 |  |  |
| Adecvarea schemei de personal | Proporţia medicilor din totalul personalului angajat (%) | 13,04 | 14 | Resurse umane şi organizare | Şef RUNOS |
|  | Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului (%) | 62,06 | 64 |  |  |
|  | Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical (%) | 26,11 | 27 |  |  |

e) evaluarea periodică a salariaţilor în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi

asumarea responsabilităţilor

Evaluarea periodică a angajaţilor:

| Ce urmărim? | Cum măsurăm? Indicator % | Indicator realizat % | Obiectiv Stabilit % | Nivel | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatele evaluării angajaţilor | Ponderea angajaţilor care au obţinut calificativul “foarte bun” sau “bun” la evaluarea anuală a angajaţilor evaluaţi | 91 | 95 | Resurse umane şi organizare | Şef RUNOS |

f) creşterea nivelului de instruire a angajaţilor

Descrierea procesului de instruire, competenţă şi conştientizare a personalului:

| LA ANGAJARE | PENTRU PERSONAL ANGAJAT |
| --- | --- |
| PLANIFICARE Stabilirea necesarului de personal | PLANIFICARE Stabilirea necesarului de instruire Programarea şi pregătirea cursurilor de instruire |
| DESFĂŞURARE Evaluare Angajare Instruire la angajare | DESFĂŞURARE Desfăşurarea de cursuri de instruire Evaluarea cursanţilor Evidenţa cursurilor de instruire Conştientizarea personalului |
| VERIFICARE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE Stabilirea necesarului de personal | VERIFICARE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE Evaluarea eficacităţii instruirii şi a competenţei personalului Actualizarea necesarului de instruire |

2.3 PERSPECTIVA MEDICALĂ - PACIENŢI

2.3.1 Surse de date

  - statistici medicale

  - chestionare de satisfacţie solicitate pacienţilor la externare, prin sondaj;

  - studii interne pe categorii (pacienţi, diagnostice, spitalizare continuă, de zi, CPU)

2.3.2 Obiective

a) creşterea gradului de specializare şi diversificare a serviciilor medicale oferite;

b) implicarea activă la nivelul comunităţii;

c) obţinerea satisfacţie pacienţilor şi însoţitorilor acestora;

d) creşterea calităţii serviciilor oferite prin monitorizarea permanentă a indicatorilor de calitate

Evaluarea calităţii serviciilor furnizate:

| Ce urmărim? | Cum măsurăm? Indicator (%) | Indicator realizat (%) | Obiectiv Stabilit (%) | Nivel | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calitatea serviciilor oferite pacienţilor | Rata mortalităţii intraspitaliceşti | 0,05 | 0,02 | Strategic | Manager şi director medical |
|  | Rata infecţiilor nozocomiale, pe total spital (%) | 0,07 | 0,05 |  |  |
|  | Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare | 99,12 | 99,25 |  |  |
|  | Număr de reclamaţii/plângeri primite de la pacienţi privind calitatea serviciilor | 0 | 0 |  |  |
|  | Rata pacienţilor reinternaţi în intervalul de 30 de zile de la externare | 6,35 | 7 |  |  |
|  | Procentul pacienţilor internaţi şi transferaţi către alte spitale | 1,99 | 2 |  |  |

e) Obţinerea feed-back-ului pacienţilor

Evaluarea feed-back-ului pacienţilor:

| Ce urmărim? | Cum măsurăm? Indicator (%) | Obiectiv stabilit (%) | Nivel | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Satisfacţia pacienţilor | Indicele de satisfacţie maximă a pacientului prin: - număr de sugestii primite de la pacienţi; -ponderea reclamaţiilor considerate obiective de către consiliul de etică; - număr de reclamaţii rezolvate în favoarea pacienţilor. | 95 | Strategic | Consiliul de etică Manager |
|  | Analiza chestionarelor de feedback al pacienţilor şi luarea de măsuri în consecinţă, prin: - număr chestionare de satisfacţie realizate; - număr de măsuri de îmbunătăţire a activităţii şi măsurilor luate. | 100 |  | Manager Consiliul de etică Statistică şi informatică medicală |

2.4 PERSPECTIVA PROCEDURI INTERNE

2.4.1.  Surse de date:

- sistemul integrat al managementului calităţii (procedurile ISO)

- analize interne bazate pe sistemul DRG;

- statistici medicale;

- control intern/managerial ( şi managementul riscului)

2.4.2 Obiective:

- îmbunătăţirea proceselor interne de lucu

- creşterea eficienţei proceselor de lucru

- monitorizarea permanentă a indicatorilor de utilizare a serviciilor

| Ce urmărim? | Cum măsurăm? Indicator (%) | Indicator realizat | Obiectiv stabilit | Nivel | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensificarea activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate la nivelul fiecărei secţii medicale în scopul eliminării riscurilor existente şi al utilizării cu eficienţă a resurselor alocate | Durata medie de spitalizare, pe spital | 4,34 | 5 | Strategic | Comitet director |
|  | Rata de utilizare a paturilor, pe spital | 49,51 | 50 |  |  |
|  | Indicele de complexitate a cazurilor pe spital (iunie-dec.) | 0,9891 | 1 |  |  |
|  | Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul bolnavilor externaţi din secţiile chirurgicale | 90,81 | 91 |  |  |
|  | Numărul de bolnavi externaţi, pe spital | 5577 | 5500 |  |  |
|  | Număr de pacienţi consultaţi în ambulatoriu | 59098 | 60000 |  |  |
|  | Proporţia urgenţelor din totalul bolnavilor internaţi | 73,10 | 75 |  |  |
|  | Durata medie de aşteptare la camera de gardă şi/sau CPU | 3 min. | 2 min. |  |  |

- dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;

- îmbunătăţirea comunicării între structurile spitalului în scopul asigurării circulaţiei informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire şi control intern;

- proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru fiecare activitate, în scopul utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe bază de criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate ;

- stabilirea unor relaţii reciproc avantajoase cu colaboratorii/furnizorii.

Evaluarea relaţiei cu colaboratorii/furnizorii:

| Ce urmărim? | Cum măsurăm? Indicator | Obiectiv Stabilit | Nivel | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivelul facturilor neplătite furnizorilor la data scadenţei | Numărul de facturi neplătite la data scadenţei furnizorilor | 0 | Financiar-contabil | Director financiar-contabil |
| Nivelul vânzărilor neîncasate | Valoarea facturilor neîncasate la scadenţă pe client | 0 |  |  |

3. OBIECTIVE STRATEGICE

| Nr. crt. | Domenii strategice | Obiective strategice | Obiective specifice | Perioada de acțiune | Indicatori de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Calitatea serviciilor medicale | Îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate | 1. Obținerea acreditării de către CoNAS | Termen scurt | Categoria de acreditare |
|  |  |  | 2.Diversificarea serviciilor oferite in cadrul sectiilor prin: înfiinţarea unei secţii ORL pediatrie. | Termen mediu si și lung |  |
|  |  |  | 3.Implementarea sistemului de management al mediului ISO 14001, a sistemului de management al siguranţei alimentului HACCP şi integrarea acestora cu ISO 9001 şi ISO 15189, inclusiv acreditarea RENAR a laboratorului | Termen scurt si mediu | Surse suplimentare CAS si pacienti platitori Obţinerea certificatelor de conformitate Creşterea calităţii actului medical Creşterea finanţării CJAS pe spitalizare Încheierea contractului de investigaţii paraclinice – analize de laborator cu CJAS |
|  |  |  | 4. Implementarea ghidurilor de practică și adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigații, diagnostic sau tratament | Termen scurt | Număr ghiduri/protocoale aprobate |
|  |  |  | 5. Implementarea ghidurilor de nursing și adoptarea de protocoale și proceduri de îngrijire pe tipuri de pacient și nevoi | Termen scurt | Număr ghiduri de nursing aprobate |
|  |  |  | 6.Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale Reducerea pana la eliminare a infectiilor nosocomiale asociate actelor invazive Controlul raspandirii bacteriilor multirezistente si emergenta fenomenelor infectioase cu potential epidemic Intarirea sistemului de supraveghere si control al IN Implicarea organizatiei la toate nivelurile in politicia de prevenire a IN si gestiunea riscului infectios Intarirea prevenirii transmiterii incrucisate a microorganismelor | Permanent | Numarul infectiilor nosocomiale (nr infectii nosocomiale/ nr pacienti externati) Indicatori masurabili: -incidenta infectiilor nosocomiale (nr infectii nosocomiale/ nr pacienti externati) Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical: trimestrial Termen de realizare:permanent Buget necesar: 20000 lei anual. |
|  |  |  | 7. Creșterea adresabilității serviciilor clinice furnizate de spital prin extinderea blocului operator – amenajare sala de operatie | Termen lung | 1. Numărul de servicii medicale |
| 2 | Capacitatea financiară | Întărirea capacității financiare | 1. Atragerea de resurse financiare din donații și sponsorizări | Permanent | Număr de donații și sponsorizări Nivelul donațiilor și al sponsorizărilor |
|  |  |  | 2. Identificarea de surse de venit suplimentare | Termen mediu și lung | Nivelul veniturilor din surse proprii |
| 3 | Infrastructură | Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii | 1. Achiziționarea de aparatură medicală în conformitate cu planul de investiții 2015 | Termen scurt și mediu | Număr aparate și echipamente achiziționate |
|  |  |  | 2. Continuarea dezvoltării rețelei informatice și adaptarea permanentă a acesteia la schimbările apărute în sistemul de sănătate | Termen mediu și lung | Intranet Număr de programe informatice |
|  |  |  | 3.Îmbunătățirea calității condițiilor hoteliere cu utilizarea judicioasă și eficientă a spațiilor și circuitelor conform standadelor europene 4.Extindere și mansardare clădire sediu – amenajare birouri TESA 5. Extindere construcții existente cu 2 încăperi, una pentru mărirea blocului operator și una pentru laboratorul radiologic. | Termen scurt și mediu Termen lung Termen lung | 1. Stadiul lucrărilor de reparații, modernizare și refuncționalizare. 2. Procentul pacienților care au acordat calificativul Foarte bine pentru calitatea serviciilor oferite (cazare, lenjerie, curățenie, alimentație, varietatea meniurilor). 3. Numărul de reclamații privind condițiile hoteliere. |
| 4 | Formare profesională | Încurajarea dezvoltării profesionale | 1. Participarea la cursuri/programe de perfecționare. | Permanent | Număr participări la cursuri/programe de perfecționare |
|  |  |  | 2. Asigurarea unor standarde ridicate a competențelor profesionale, precum și încurajarea dezvoltării lor continue. | Permanent | Număr competențe noi obținute |
|  |  |  | 3. Adapatarea planului de formare profesională la noile cerințe și tendințe în domeniul resurselor umane la nivel național, dar și internațional | Termen scurt și mediu | Plan de formare profesională |
| 5 | Promovare | Promovarea serviciilor de sănătate printr-o politică adecvată de marketing | 1. Promovarea activității științifice și creșterea prestigiului spitalului, prin comunicate de presa/ aparitii TV. | Permanent |  |
|  |  |  | 2. Creșterea vizibilității spitalului prin participări la manifestări științifice naționale și internaționale | Permanent | Număr participări la manifestări științifice naționale și internaționale |
|  |  |  | Realizarea de pliante/broșuri de prezentare Realizarea de parteneriate cu alte unitati medicale, fundatii, pe diferite domenii de activitate. Actualizarea permanentă, cu informații importante a site-ului spitalului. | Termen scurt Permanent | Număr pliante/broșuri Număr parteneriate Număr de vizitatori |

4. PLANIFICARE

|  | Priorități | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obtinerea acreditarii de catre CoNAS |  |  |  |  |  |
| 2 | Diversificarea serviciilor oferite in cadrul sectiilor prin: înfiinţarea unei secţii ORL pediatrie |  |  |  |  |  |
| 3 | Creșterea adresabilității serviciilor clinice furnizate de spital prin extinderea blocului operator – amenajare sala de operatie |  |  |  |  |  |
| 4 | Implementarea sistemului de management al mediului ISO 14001, a sistemului de management al siguranţei alimentului HACCP şi integrarea acestora cu ISO 9001 şi ISO 15189, inclusiv acreditarea RENAR a laboratorului |  |  |  |  |  |
| 5 | Implementarea ghidurilor de practică și adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigații, diagnostic sau tratament |  |  |  |  |  |
| 6 | Implementarea ghidurilor de nursing și adoptarea de protocoale și proceduri de îngrijire pe tipuri de pacient și nevoi |  |  |  |  |  |
| 7 | Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale |  |  |  |  |  |
| 8 | Atragerea de resurse financiare din donații și sponsorizări |  |  |  |  |  |
| 9 | Identificarea de surse de venit suplimentare |  |  |  |  |  |
| 10 | Achiziționarea de aparatură medicală în conformitate cu planul de investiții |  |  |  |  |  |
| 11 | Continuarea dezvoltării rețelei informatice și adaptarea permanentă a acesteia la schimbările apărute în sistemul de sănătate |  |  |  |  |  |
| 12 13 | Îmbunătățirea calității condițiilor hoteliere cu utilizarea judicioasă și eficientă a spațiilor și circuitelor conform standadelor europene Extindere si mansardare cladire sediu – amenajare birouri TESA |  |  |  |  |  |
| 14 | Participarea la cursuri/programe de perfecționare |  |  |  |  |  |
| 15 | Asigurarea unor standarde ridicate a competențelor profesionale, precum și încurajarea dezvoltării lor continue |  |  |  |  |  |
| 16 | Adapatarea planului de formare profesională la noile cerințe și tendințe în domeniul resurselor umane la nivel național, dar și internațional |  |  |  |  |  |
| 17 | Promovarea activității științifice și creșterea prestigiului spitalului, prin comunicate de presa/ aparitii TV. |  |  |  |  |  |
| 18 | Creșterea vizibilității spitalului prin participări la manifestări științifice naționale și internaționale |  |  |  |  |  |
| 19 | Realizarea de pliante/brosuri de prezentare Realizarea de parteneriate cu alte unitati medicale, fundatii, pe diferite domenii de activitate. |  |  |  |  |  |

5. REZULTATE AŞTEPTATE

Îngrijirile medicale de calitate sunt acele îngrijiri care satisfac nevoile reale ale pacientului, sunt disponibile şi accesibile, răspund aşteptărilor rezonabile ale pacientului, permit o coordonare eficace între personal şi organizaţie, se bazează pe un nivel înalt de cunoştinţe privind gestiunea serviciilor de informare, prevenire, diagnostic şi tratament şi se acordă întrun mediu care conferă siguranţă fizică pacientului.

În acest sens, rezultatele aşteptate în ceea ce priveşte îmbunătăţirea actului medical înseamnă dezvoltarea dimensiunilor calităţii în îngrijirile de sănătate, respectiv:

| Accesibilitate | Lipsa barierelor de orice fel: posibilitatea pacientului de a obţine îngrijiri medicale în locul potrivit, la momentul potrivit şi în funcţie de nevoile resimţite şi presupune lipsa obstacolelor de natură geografică, economică, financiară, socială, culturală sau lingvistică. |
| --- | --- |
| Adecvare | Locul (spital, ambulatoriu) unde se desfăşoară procesul de îngrijiri . Se obţine evitând acordarea serviciilor cu eficacitate nedorită demonstrată (inutile sau dăunătoare) şi recurgând la utilizarea corespunzătoare a serviciilor cu eficacitatea dorită. |
| Acceptabilitate | Îngrijirile îndeplinesc aşteptările pacienţilor/aparţinătorilor. Corespunde conceptului de „satisfacţie a pacientului”, fiind considerat un element care aparţine domeniului „relaţii publice” în cadrul organizaţiilor de sănătate. Principalele componenete ale acestei dimensiuni sunt: transparenţa, comunicarea, promptitudinea, competenţa profesională. |
| Complexitate | Acordarea de îngrijiri medicale acoperă toate aspectele privind gestionarea bolii, de la prevenire la remediere sau vindecare, inclusiv aspecte psiho-sociale. |
| Continuitate | Pacientul beneficiază de un set complet de servicii de sănătate de care are nevoie, într-o ordine bine stabilită, fără întrerupere sau repetarea procedurilor de diagnostic: coordonarea în timp între pacient şi unităţile sanitare cu care vine în contact şi evitarea riscului de fragmentare a procesului global de îngrijiri. |
| Echitate | Acordarea îngrijirilor de sănătate fiecărui pacient, în funcţie de nevoile sale. |
| Eficacitate | Capacitatea entităţii de a atinge cele mai bune rezultate în îmbunătăţirea stării de sănătate prin acordarea celor mai bune îngrijiri. Îngrijirile medicale trebuie să producă schimbări pozitive în starea de sănătate sau calitatea vieţii pacientului. |
| Eficienţă | Capacitatea entităţii de a obţine cele mai bune rezultate prin intermediul îngrijirilor de cea mai bună calitate furnizate la cel mai mic cost posibil. |
| Legitimitatea | Acordarea de îngrijiri de sănătate în conformitate cu principiile sociale exprimate prin norme, reglementări, legi şi valori. |
| Siguranţa | Risc minim pentru pacient, dar şi pentru cel care acordă îngrijiri prin evitarea sau reducerea riscului potenţial al unei intervenţii sau al unei activităţi, pentru pacient sau pentru personal: respectarea tehnicii pentru efectuarea unor manopere (transfuzii, etc.), eliminarea în condiţii de siguranţă a materialelor contaminate cu deşeuri biologice sau nucleare, calibrarea corectă şi întreţinerea continuă a echipamentelor cu potenţial periculos. |

6. CONCLUZII

Implementarea Managementului Calităţii în Spitalul de Pediatrie Ploieşti va fi utilă echipei manageriale  pentru o mai bună gestionare a resurselor disponibile (financiare, materiale şi umane) şi constituie o piatră de temelie în dezvoltarea capacităţii managerului de a combina planificarea pe termen scurt cu cea pe termen lung, strategie ce va conduce la eficienţa actului medical.

Pentru ca spitalul să funcţioneze la parametrii optimi este necesar ca acţiunea de verificare şi control să se facă într-un mod sistematic şi transparent. Proiectarea sistemului de îmbunătăţire continuă a calităţii actului medical va conduce, cu siguranţă,  la reuşita  atingerii obiectivelor propuse, şi implicit, la obţinerea succesului.

Îndeplinirea acestui obiectiv principal, va determina funcţionarea spitalului după principii de management al calităţii, astfel:

- orientarea către pacient;

- implicarea personalului;

- responsabilitate socială;

- abordarea bazată pe proces;

- îmbunătăţirea continuă;

- luarea deciziei pe bază de fapte;

- relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii;

- orientarea către rezultate;

- viteză de reacţie şi execuţie;

- îndeplinirea scopului principal: satisfacerea aşteptărilor pacienţilor spitalului;

- obţinerea calităţii, definită în raport cu:

  - mediul cultural, economic şi social;

  - nevoile, aşteptările şi cerinţele pacienţilor;

  - ştiinţa şi tehnologia.

Acest obiectiv de îmbunătăţire a calităţii activităţilor per ansamblu este într-o evoluţie continuă, propus pe temen lung, sau mai corect spus, permanent. Atingerea satisfacţiei pacienţilor pe o perioadă durabilă şi obţinerea îmbunătăţirii permanente a eficacităţii şi eficienţei sunt posibile doar în condiţiile unui proces continuu şi dinamic. Ca urmare, implementarea unui sistem continuu al Managementului calităţii în Spitalul de Pediatrie Ploieşti va permite următoarele:

  - obţinerea şi păstrarea încrederii pacienţilor în calitatea actului medical;

  - stabilirea obiectivelor calităţii de a mobiliza şi de a concentra întreg personalul spitalului;

  - respectarea regulilor de securitate sanitară şi identificarea riscurilor, prevenirea şi înlăturarea abaterilor;

  - reducerea costurilor prin abordare tridimensională: medical – economic – informaţional;

  - importanţa procesului decizional mai ales în sensul realizării concordanţei dintre cererea şi oferta de servicii medicale, de la identificarea nevoilor de îngrijiri de sănătate ale pacienţilor şi până la evaluarea satisfacţiei acestora;

  - încurajarea salariaţilor în vederea îmbunătăţirii stării actuale prin propunerile lor privind o mai bună modelare a mediului de lucru (competitivitate, comunicare şi organizare, recunoaşterea efortului) a serviciilor prestate şi optimizarea proceselor;

  - eliminarea deciziilor ad-hoc şi a neclarităţilor în desfăşurarea procedeelor şi a procesului decizional.

Schimbările complexe şi accelerate produse în mediul de acţiune al instituţiilor organizaţionale impun un răspuns adaptiv al acestora.

Ritmul cu care o instituţie învaţă în vederea anticipării şi adaptării la evoluţia mediului ambiant, constituie o sursă de avantaj competitiv. Managerul trebuie să ştie să dezvolte „abilităţile adaptive” fundamentale ale unităţii respective. Acestea se manifestă prin:

- iniţiere de programe de organizare;

- îmbunătăţirea competivităţii prin implementarea managementului 	calităţii;

- încorporarea sistemelor informaţionale în strategia generală a  spitalului;

- crearea unei atitudini şi mentalităţi centrate pe asigurarea unor servicii de calitate;

- dimensionarea forţei de muncă în funcţie de cerinţele interne şi externe;

- dezvoltarea unei strategii de resurse umane flexibile şi adaptabile la nevoile individuale.

Dacă comunicarea între manager şi salariaţi este continuă, prin munca în echipă, se pot realiza proiecte ce permit adaptarea la nou, dar pentru aceasta oamenii trebuie motivaţi şi pregătiţi în mod continuu.

MANAGER

DR. VIŞEAN CĂTĂLIN